## Plan1
ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
OBRA: ALAMBRADOS/SOLÁRIOS PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE PIRAQUARA II - PEP II
ATUALIZAÇÃO DE CRONOGRAMA - OUTUBRO/2012
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM |  |  |  | 30 | % | 60 | % | 90 | % | 120 | % | 150 | % | 180 | % | 210 | % | 240 | %
|  |  |  | 1º PERÍODO | NO | 2º PERÍODO | NO | 3º PERÍODO | NO | 4° PERÍODO% | NO | 5° PERÍODO% | NO |  | NO |  | NO |  | NO
|  | VALOR | ÍNDICE |  | PERÍODO |  | PERÍODO |  | PERÍODO |  | PERÍODO |  | PERÍODO | 6° PERÍODO% | PERÍODO | 7° PERÍODO | PERÍODO | 8º PERÍODO | PERÍODO
1 | BLOCO 3 | 39235.8599 | 10.01% | 39235.8599 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 39235.8599 | 30313.43
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | BLOCO LABOTERAPIA 1 | 25934.5963 | 6.616% | 12967.2982 | 50% | 12967.2982 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 25934.5963 | 20036.94
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | BLOCO LABOTERAPIA 2 | 25934.5963 | 6.616% | 12967.2982 | 50% | 12967.2982 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 25934.5963 | 20036.94
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | BLOCO LABOTERAPIA 3 | 25934.5963 | 6.616% | 12967.2982 | 50% | 12967.2982 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 25934.5963 | 20036.94
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | SETOR ENSINO - BLOCO 1/2 | 22689.2479 | 5.788% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11344.624 | 50% | 11344.624 | 50% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22689.2479 | 17529.6
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | SETOR SAÚDE - BLOCO 1/2 | 18439.337 | 4.704% | 0 |  | 0 |  | 9219.6685 | 50% | 9219.6685 | 50% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18439.337 | 14246.14
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | SETOR ENSINO BLOCO 2/3 | 22689.2479 | 5.788% | 0 |  | 0 |  | 11344.624 | 50% | 11344.624 | 50% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22689.2479 | 17529.6
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | SETOR ATENDIMENTO TÉCNICO - BLOCO 2/3 | 18439.337 | 4.704% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 9219.6685 | 50% | 9219.6685 | 50% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 18439.337 | 14246.14
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
9 | SOLÁRIO TIPO 1 (x6) | 100366.7612 | 25.61% | 10036.6761 | 10% | 10036.6761 | 10% | 10036.6761 | 10% | 10036.6761 | 10% | 10036.6761 | 10% | 10036.6761 | 10% | 15055.0142 | 15% | 25091.6903 | 25% | 100366.7612 | 77542.86
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | SOLÁRIO TIPO 2 (x6) | 92317.02 | 23.55% | 9231.702 | 10% | 9231.702 | 10% | 9231.702 | 10% | 9231.702 | 10% | 9231.702 | 10% | 9231.702 | 10% | 13847.553 | 15% | 23079.255 | 25% | 92317.02 | 71323.68
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
VALOR DA PARCELA |  | 391980.6 | 100% | 97406.1325 | 24.85% | 58170.2726 | 14.84% | 51177.2946 | 13.06% | 60396.9631 | 15.41% | 28488.0466 | 7.268% | 19268.3781 | 4.916% | 28902.5672 | 7.373% | 48170.9453 | 12.29% | 391980.6 | 302842.26 | 302842.26
VALOR ACUMULADO |  |  |  | 97406.1325 | 24.85% | 155576.4051 | 39.69% | 206753.6997 | 52.75% | 267150.6628 | 68.15% | 295638.7094 | 75.42% | 314907.0876 | 80.34% | 343809.6547 | 87.71% | 391980.6 | 100%
| NATALIE ADAMS PHILIPPSEN |  | JUNI BORJA KUCHENNY
| Eng.º Civil - CREA PR-114.528/D |  | Eng.° Civil - CREA PR-26.439/D