## Plan1
GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO PENAL - DEPEN
|  |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |  |  |  | OBRA: | COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE PIRAQUARA
EMPRESA:
CRENOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM |  |  |  | 30 | % | 60 | % | 90 | % | 120 | %
|  |  |  | 1º PERÍODO | NO | 2º PERÍODO | NO | 3º PERÍODO | NO | 4º PERÍODO | NO
|  | VALOR | ÍNDICE |  | PERÍODO |  | PERÍODO |  | PERÍODO |  | PERÍODO
BARRACÃO ALMOXARIFADO
1 | INSTALAÇÕES PRELIMINARES | 16434.0215 | 2.25% | 16434.0215 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16434.0215 | 12794.1
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 10021.9773 | 1.372% | 10021.9773 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10021.9773 | 7802.24
3 | FUNDAÇÕES | 128101.117 | 17.54% | 25620.2234 | 20% | 102480.8936 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% | 128101.117 | 99728.39
4 | ESTRUTURA PRÉ-FABRICA | 156482.3371 | 21.42% | 0 | 0% | 0 |  | 125185.8697 | 80% | 31296.4674 | 20% | 156482.3371 | 121823.54
5 | LAJE PRÉ-MOLDADA | 7204.0155 | 0.9862% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 7204.0155 | 100% | 7204.0155 | 5608.42
6 | COBERTURA | 28484.4041 | 3.899% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 28484.4041 | 100% | 28484.4041 | 22175.48
7 | LIMPEZA DA OBRA | 1774.4854 | 0.2429% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1774.4854 | 100% | 1774.4854 | 1381.46
| BARRACÃO PORTARIA | 0 | 0% | 0 | [7 empty] | 0
1 | INSTALAÇÕES PRELIMINARES | 5601.0879 | 0.7668% | 5601.0879 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5601.0879 | 4360.52
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 3648.4938 | 0.4995% | 3648.4938 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3648.4938 | 2840.4
3 | FUNDAÇÕES | 46724.8564 | 6.396% | 0 |  | 46724.8564 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 46724.8564 | 36375.91
4 | ESTRUTURA PRÉ-FABRICA | 87757.4125 | 12.01% | 0 | 0% | 0 |  | 61430.1888 | 70% | 26327.2238 | 30% | 87757.4125 | 68320.29
6 | COBERTURA | 14970.4621 | 2.049% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 14970.4621 | 100% | 14970.4621 | 11654.7
7 | LIMPEZA DA OBRA | 895.0781 | 0.1225% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 895.0781 | 100% | 895.0781 | 696.83
| BARRACÃO TRANSPORTE | 0 | 0% | 0 | [7 empty] | 0
1 | INSTALAÇÕES PRELIMINARES | 5601.0879 | 0.7668% | 5601.0879 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5601.0879 | 4360.52
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 6396.2448 | 0.8756% | 6396.2448 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6396.2448 | 4979.56
3 | FUNDAÇÕES | 81499.0844 | 11.16% | 81499.0844 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 81499.0844 | 63448.1
4 | ESTRUTURA PRÉ-FABRICA | 105631.5768 | 14.46% | 0 | 0% | 73942.1038 | 70% | 31689.473 | 30% | 0 | 0% | 105631.5768 | 82235.56
5 | LAJE PRÉ-MOLDADA | 7204.0155 | 0.9862% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2161.2046 | 30% | 5042.8108 | 70% | 7204.0155 | 5608.42
6 | COBERTURA | 14970.4621 | 2.049% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14970.4621 | 100% | 0 | 0% | 14970.4621 | 11654.7
7 | LIMPEZA DA OBRA | 1077.3872 | 0.1475% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1077.3872 | 100% | 1077.3872 | 838.76
VALOR DA PARCELA |  | 730479.6075 | 100% | 154822.2211 | 21.19% | 223147.8537 | 30.55% | 235437.1983 | 32.23% | 117072.3344 | 16.03% | 730479.6075 | 568687.9
VALOR ACUMULADO |  |  |  | 154822.2211 | 21.19% | 377970.0748 | 51.74% | 613407.2731 | 83.97% | 730479.6075 | 100%
VALOR DA PARCELA COM DESCONTO
VALOR ACUMULADO COM DESCONTO |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| NELSON LUIS TEIXEIRA DE FREITAS |  | FABIO DE PAULA XAVIER
| Resp. Técnico - Eng.º Civil - CREA 6586-D |  | Resp. Técnico - Eng.º Civil - CREA 30707-D